Informacja o realizacji zadań przyjętych w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Grodzisk Mazowiecki 2005-2008, przyjetego uchwałą nr 382/2005 z dnia 09.02.2005 roku.

Od momentu obowiązywania Planu Rozoju Lokalnego 2005-2008, Gmina zrealizowała, realizuje bądź przygotowuje do realizacji zadania przedstawione w poniższej tabeli ułożone wg zakresu zadań przyjętych w przedmiotowym dokumencie:

| Lp | Nazwa planowanego działania realizacji | Czas realizacji działania | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura techniczna |
| DROGI, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE |
| 1 | Budowa drogi we wsi Kady | 2005 | Inwestycja zakończona |
| 2 | Budowa drogi w ulicach Na Laski i Piaskowa | 2005-2006 | Ul. Na Laski wykonana, Na zadanie został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach ZPORR, w styczniu przeszedł pozytywnie ocenę formalną |
| 3 | Modernizacja ulicy Radońskiej (chodniki) | 2005-2006 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 4 | Budowa ulicy Bojanka (jezdnia i chodniki) | 2005 | Dokumentacja przygotowana |
| 5 | Modernizacja ulicy Harcerskiej | 2005-2006 | Dokumentacja przygotowana, złożony został wniosek o pozwolenie na budowę |
| 6 | Modernizacja ulic w rejonie ul. 3 Maja | 2005-2008 | Wykonano zadanie: modernizacja ulicy Ul. 3-go Maja (od ul. Bartniaka do ul. Kilińskiego) - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, wykonano projekty modernizacji ulic w rejonie od ul. 3-go Maja do torów kolejowych |
| 7 | Modernizacja dróg na osiedlu Szczęsna (Augustowska, Toruńska) Toruńska, Radomska, Kaliska, Siedlecka, Robotnicza (część od ul. Dąbrowskiego do Ul. Kieleckiej), Wieluńska, Lubelska, Olsztyńska, Białostocka, Płocka | 2005-2008 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 8 | Modernizacja dróg na osiedlu Piaskowa (Mysliwska, Górna, Przystankowa) | 2005-2008 | Dokumentacja w trakcie przygotowania |
| 9 | Modernizacja dróg na osiedlu Łąki (Ułańska, Średnia, Zajęcza, wokół Kościoła) | 2005-2008 | Ogłoszony przetarg na budowę ulicy Średniej wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonanie nakładek asfaltowych łącznie z robotami towarzyszącymi w ulicach: Ordona, Zajęcza, Łączna, Chlewińska, Szeroka, Świeża |
| 10 | Modernizacja ulic na osiedlu Kopernika (Szkolna, Kopernika, Bairda) | 2005-2008 | Inwestycja w trakcie realizacji, przewidywany terin zakończenia czerwiec 2006 |
| 11 | Budowa ścieżki rowerowej w Natolinie II etap | 2005-2008 | Dokumentacja w trakcie przygotowania: od Granic miasta do zjazdu na Chlebnię -360 m od końca istniejącej do Cegielni – 506 m |
| 12 | Budowa ścieżki rowerowej w Mościskach |  | Gotowa dokumentacja, złożono wniosek do Wojewody o pozwolenie na budowę |
| 13 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Żyrardowskiej |  | Roztrzygnięty przetarg |
| 14 | Modernizacja ulicy Czeremchowej | 2005-2008 | Inwestycja w trakcie realizacji Przewidywany termin zakończenia realizacji: czerwiec 2006 Część ul. Czeremchowowej - wykonanie studzienki chłonnej z wpustem deszczowym i przykanalikami - wykonanie chodnika oraz jezdni z kostki brukowo-betonowej, |
| 15 | Budowa ulicy Rybnej | 2005-2008 | Dokonano wykupu gruntów |
| 16 | Modernizacja i przebudowa terenu przy dworcu PKP | 2005-2006 | Gotowa dokumentacja –zakres: Modernizacja chodników, strona południowa, ławki mała architektura |
| 17 | Modernizacja i przebudowa terenu przy Placu Króla Zygmunta | 2006 | Inwestycja w trakcie ralizacji Przewidywany termin zakończenia inwestycji 09.2006 |
| 18 | Prace przygotowawcze do budowy obwodnicy zachodniej | 2006-2007 | Inwestycja wpisana w Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego |
| 19 | Prace przygotowawcze do budowy „małej obwodnicy” (Chełmońskiego – Montwiłła) | 2007-2008 | Przygotowana koncepcja |
| 20 | Budowa drogi Radonie – Książenice | 2008 | Przygotowana koncepcja, droga utwardzona płytami |
| 21 | Modernizacja ulicy Batorego | 2006-2007 |  |
| 22 | Budowa dróg na osiedlu Natolin | 2006-2008 |  |
| 23 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego do wsi Kraśnicza Wola | 2008 |  |
| 24 | Budowa drogi w Kozerach i Wólce Grodziskiej | 2006-2007 | Gotowe projekty |
| 25 | Modernizacja nawierzchni ulic Montwiłła i Radońskiej | 2006-2007 | Gotowa dokumentacja dla ulicy Radońskiej od Sienkiewicza do E. Plater |
| 26 | Budowa drogi w strefie przemysłowej | 2005-2006 | Gotowa dokumentacja Złożony wniosek w ramach ZPORR został wybrany do dofiansowania |
| KANALIZACJA SANITARNA |
| 1 | Budowa kanalizacji na osiedlu Natolin | 2006 |  |
| 2 | Budowa kanalizacji w Książenicach | 2006 | Kanalizacja zostanie wykonana w ramach Funduszu Spójności |
| 3 | Budowa kanalizacji w Opypach | 2006 |  |
| 4 | Budowa kanalizacji w Kadach | 2005 | Inwestycja zakończona |
| 5 | Budowa kanalizacji w Łąkach | 2007 | Inwestycja zakończona wykonano ul: Zielony Rynek, Szeroką, Chlewińską, Średnią, Teodory, Mokrą, Zajęczą i Łączną. |
| 6 | Budowa kanalizacji w rejonie ul. Miłej, Konopnickiej | 2005 | Inwestycja zakończona |
| 7 | Budowa kanalizacji w ulicy Bołtucia | 2005 | Roztrzygnięty przetarg |
| 8 | Budowa kanalizacji w ulicy Bojanka | 2005 | Roztrzygnięty przetarg |
| 9 | Budowa kanalizacji w ulicy Myśliwska, Podgórna | 2005 | Kanalizacja w ulicy Podgórnej będzie wykonywana w ramach Funduszu Spójności, na pozostałe odcinki dokumentacja w końcowym etapie realizacji |
| 10 | Budowa kanalizacji w ulicy Harcerskiej | 2005 | Dokumentacja przygotowana |
| 11 | Budowa kanalizacji w ulicy Modrzewiowej | 2005 | Inwestycja zakończona |
| 12 | Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Funduszu Spójności | 2005-2008 | Roztrzygnięto przetarg: „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” Ogłoszono przetarg: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” |
| WODOCIĄGI |
| 1 | Budowa wodociągów wewnętrznych w ramach ulic osiedlowych | 2006-2008 | Zakończona Budowa odcinków wodociągów i przyłączy wody w mieście (w ulicach: Wileńska, Orląt, Deotymy, Sokola) i gminie Grodzisk Mazowiecki (w ulicach: Iglasta we wsi Radonie, Sikorki we wsi Szczęsne, Słowackiej we wsi Janinów). |
| Infrastruktura społeczna i oświatowa |
| OŚWIATA |
| 1 | Budowa obiektu oświatowego przy ulicy Górnej | 2006-2008 |  |
| 2 | Budowa Hali Sportowej przy ul. Zielony Rynek | 2006-2008 |  |
| 3 | Ocieplenie Szkoły Podstawowej nr 4 | 2007 | Gotowa dokumentacja, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w/w wniosek w lutym przeszedł pozytywnie ocenę formalną |
| 4 | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 | 2005 | Inwestycja wykonana, otrzymano dotację z Kontraktu Wojewódzkiego |
| 5 | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 | 2005 | Gotowa dokumentacja, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w/w wniosek w lutym przeszedł pozytywnie ocenę formalną |
| 6 | Budowa kotłowni w Szkole w Izdebnie | 2005 | Inwestycja wykonana |
| 7 | Termomodernizacje w Przedszkolach nr 1,7,4 | 2005 | Inwestycje wykonano w przedszkolu nr 1 |
| 8 | Termomodernizacja Szkoły w Książenicach | 2006 | Gotowa dokumentacja, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w/w wniosek w lutym przeszedł pozytywnie ocenę formalną |
| 9 | Modernizacja elewacji w Szkole w Adamowiźnie | 2006 | Gotowa dokumentacja, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w/w wniosek w lutym przeszedł pozytywnie ocenę formalną |
| 10 | Budowa boiska przy Szkole w Adamowiźnie | 2006-2007 |  |
| 11 | Remonty bieżące w szkołach i przedszkolach: wymiana instalacji c.o. malowanie, podłogi, zakup wyposażenia | 2006-2008 | Złożono wniosek na termomodernizację ZSP r 2 przy ul. Westfala, Gmina otrzymała dotacje w wysokości 20.000 zł na wyposażenie klasy „0” w szkole w Izdebnie Kościelnym |
| 12 | Budowa Liceum Kilińskiego | 2007-2008 |  |
| 13 | Budowa boiska przy Szkole nr 6 | 2005 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 14 | Budowa boiska sportowego na terenie planowanej strefy przemysłowej Chlebnia-Natolin | 2008 |  |
| BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I SOCJALNE |
| 1 | Budowa budynków mieszkalnych na ulicy Przemysłowej | 2005 | Inwestycja zakończona |
| 2 | Budowa budynków mieszkalnych socjalnych w Dąbrówce | 2005 | Inwestycja zakończona |
| 3 | Budowa budynków mieszkalnych w Natolinie | 2006-2008 |  |
| 4 | Budowa budynku mieszkalnego na ulicy Żeromskiego | 2005-2007 | Gotowa dokumentacja, uzyskano pozwolenie na budowę |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Monitoring Miasta | 2005 | Monitroring PKP – inwestycja zakończona, Monitroring centrum miasta – gotowa dokumentacja |
| 2 | Zintegrowany system informatyzacji urzędu | 2005-2006 | Złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZPORR przeszedł pozytywnie ocenę formalną |
| 3 | Oznakowanie miasta | 2006 |  |
| 4 | Modernizacja strażnic | 2006-2007 | Wykonano remonty w strażnicach w Kłudnie i Izdebnie Kościelnym |
| Infrastruktura kulturalna i turystyczna |
| OBIEKTY KULTURY |
| 1 | Budowa wielofunkcyjnego budunku dla potrzeb kultury | 2005-2006 | Inwestycje rozpoczeto w marcu br, przewidywany termin zakończenia realizacji 12.2007 |
| 2 | Budowa świetlicy w Mościskach | 2007-2008 |  |
| 3 | Przebudowa istniejącego obiektu Kina Wolność przy ul. Kilińskiego | 2006-2008 |  |
| TURYSTYKA I ŚRODOWISKO |
| 4 | Budowa świetlicy w Grodzisku Mazowieckim na osiedlu „Kopernika” | 2007-2008 |  |
| 1 | Modernizacja terenów przy ul. Mokronoskich | 2005 | Inwestycja zakończona |
| 2 | Adaptacja i modernizacja stawów Goliana | 2006-2008 | Wykonana koncepcja |
| 3 | Adaptacja i modernizacja terenów nad rzeką Mrowną (część byłego Parku Lipnera) | 2007-2008 |  |
| 4 | Adaptacja i modernizacja stawów Walczewskiego | 2007-2008 |  |
| 5 | Modernizacja Parku Skarbków (oświetlenie, chodniki, konserwacja zieleni) | 2005-2007 | Przygotowana dokumentacja na oświetlenie, Został ogłoszony przetarg na wykonanie chodników |
| 6 | Budowa Lodowiska Miejskiego | 2007-2008 |  |